## Sheet1
Tabla V. Análisis de riesgos.
ID | Descripcion | Impacto en el proyecto | Probabilidad
1 | Estimaciones inexactas. | Incumplimiento con la entrega del producto funcionando al 100% | Alta
2 | Miembros del proyecto renuncian. | Retraso en entrega de producto, mayor esfuerzo de trabajo para los miembros que quedan. | Media
3 | Requisitos mal interpretados por el equipo. | Obliga a realizar nuevamente tareas de analisis, diseño y desarrollo de nuevo prototipo. | Media
4 | Inexperiencia con la tecnología. | Ocupa tiempo de desarrollo en capacitacion de personal | Media
5 | Formato de exportacion incompatible con version de MOODLE requerida. | Retraso en desarrollo del producto final. | Baja
6 | Problemas de codificación al no utilizar frameworks. | Demoras en la busqueda de alternativas. | Media
Tabla VI. Plan de contingencias
ID | Plan de contingencias
1 | Seguimiento periodico de las actividades para no desfazarse de las fechas.
2 | Miembros del equipo deberan cubrir tareas para cumplir con las fechas pactadas.
3 | Modificacion de diseño y elaboracion de nuevo prototipo.
4 | Capacitacion constante del equipo.
5 | Investigacion de soporte de formato del producto MOODLE 3.0 o versiones posteriores.
6 | Analisis de alternativas y en su defecto, se hablara con el cliente para pactar el uso de frameworks.