## Hoja1
PROCESOS | Procesos Contenidos | Prototipo Maqueta (1 a 3 iteraciones) |  |  |  | Prototipo Evolutivo (2 a 5 iteraciones) |  |  |  | Instalacion y Operación
|  | AP | ERI | DEI | VIU | ERS | DAS | C | PP | IF | OM | R
Proceso de seleccion | Proceso de Selección de un MCVS
de un MCVS | - Identificar los posibles MCVS | X
| - Seleccionar un modelo para el proyecto. | X
Procesos de Gestion | Proceso de Iniciación, Planif. y Esti. del Proyecto
del Proyecto | - Establecer la matriz de actividades para el MCVS | X
| - Asignar los recursos del proyecto. | X | X | X | X | X | X | X | X
| - Definir el entorno del proyecto. | X
| - Planificar la gestión del proyecto. | X
Proceso de Seguimiento y Control del Proyecto
| - Analizar riesgos. | X | X | X | X | X | X | X
| - Realizar la planificación de contingencias. |  | X | X | X | X | X | X | X
| - Gestionar el proyecto. |  | X | X | X | X | X | X | X
| - Implementar el sistema de informes de problemas. |  | X | X | X | X | X | X | X
| - Archivar registros. |  | X | X | X | X | X | X | X
Proceso de Gestión de Calidad del Software
| - Planificar la garantía de calidad del software. |  | X | X |  | X | X | X
| - Desarrollar métricas de calidad. |  | X | X |  | X | X | X
| - Gestionar la calidad del software. |  | X | X | X | X | X | X | X
| - Identificar necesidades de mejora de la calidad. |  | X | X | X | X | X | X | X
Procesos de Pre- | Proceso de Exploración de Conceptos
desarrollo | - Identificar las ideas o necesidades. | X | X |  |  | X
| - Formular las soluciones potenciales. | X | X |  |  | X
| - Dirigir los estudios de viabilidad. | X | X |  |  | X
| - Planificar la transición del sistema (si se aplica). | X | X |  |  | X
| - Refinar y Finalizar la idea o necesidad. | X | X |  |  | X
Proceso de Asignación del Sistema
| - Analizar las funciones del sistema. |  |  | X |  |  | X
| - Desarrollar la arquitectura del sistema. | [5 empty] | X
| - Descomponer los requisitos del sistema. | [5 empty] | X
Procesos Orientados al | Proceso de Análisis de Requisitos
desarrollo del Software | - Definir y Desarrollar los requisitos del software. |  |  |  |  | X
| - Definir los requisitos de interfaz. |  | X
| - Priorizar e Integrar los requisitos del software. |  |  |  |  | X
Proceso de Diseño
| - Realizar el diseño preliminar. |  |  | X |  |  | X
| - Analizar el flujo de información. | [5 empty] | X
| - Diseñar la base de datos (si se aplica). | [5 empty] | X
| - Diseñar las interfaces. | [5 empty] | X
| - Seleccionar o Desarrollar algoritmos (si se aplica). | [5 empty] | X
| - Realizar el diseño detallado. | [5 empty] | X
Proceso de Implementación e Integración
| - Crear los datos de prueba. | [5 empty] | X | X
| - Crear el código fuente. | [6 empty] | X
| - Generar el código objeto. | [6 empty] | X
| - Crear la documentación de operación. |  |  | X |  |  | X | X
| - Planificar la integración. | [5 empty] | X | X
| - Realizar la integración. | [6 empty] | X
Procesos de Post- | Proceso de Instalación y Aceptación
desarrollo | - Planificar la instalación. | [8 empty] | X
| - Distribuir el software. | [8 empty] | X
| - Instalar el software. | [8 empty] | X
| - Cargar la base de datos (si se aplica). | [8 empty] | X
| - Aceptar el software en el entorno de operación. | [7 empty] | X | X
| - Realizar las actualizaciones. | [8 empty] | X
Proceso de Operación y Soporte
| - Operar el sistema. | [9 empty] | X
| - Proveer de asistencia técnica y consultas. | [9 empty] | X
| - Mantener el histórico de peticiones de soporte. | [9 empty] | X
Proceso de Mantenimiento
| - Realizar el mantenimiento correctivo. | [9 empty] | X
| - Reaplicar el ciclo de vida del software. | [9 empty] | X
Proceso de Retiro
| - Notificar al usuario. | [10 empty] | X
| - Conducir operaciones en paralelo (si se aplica). | [10 empty] | X
| - Retirar el sistema. | [10 empty] | X
Procesos Integrales | Proceso de verificación y validación
de Proyecto | - Planificar la verificación y validación. |  | X |  |  | X
| - Ejecutar las tareas de verificación y validación. |  |  |  | X |  |  |  | X | X
| - Recoger y analizar los datos de las métricas |  |  |  | X |  |  |  | X
| - Planificar las pruebas. |  |  | X |  |  | X
| - Desarrollar las especificaciones de las pruebas. |  |  | X |  |  | X | X
| - Ejecutar las pruebas. |  |  |  | X |  |  |  | X | X
Proceso de gestión de la configuración
| - Planificar la gestión de la configuración. |  | X |  |  | X
| - Realizar la identificación de la configuración. |  | X | X | X | X | X | X | X
| - Realizar el control de la configuración. |  | X | X | X | X | X | X | X
| - Realizar la información del estado de la configuración. |  |  | X | X | X | X | X | X
Proceso de desarrollo de documentación
| - Planificar la documentación. |  | X |  |  | X
| - Implementar la documentación. |  | X | X | X | X | X | X | X
| - Producir y distribuir la documentación. |  |  |  | X |  |  |  | X | X | X
Proceso de formación
| - Planificar el programa de formación. | [7 empty] | X
| - Desarrollar los materiales de formación. | [7 empty] | X | X
| - Validar el programa de formación. | [7 empty] | X | X
| - Implementar el programa de formación. | [8 empty] | X | X
Note on D3: Dario Rodriguez: Analis Preliminar
Note on E3: Dario Rodriguez: Especificacion de requisitos de interfas
Note on F3: Dario Rodriguez: Diseño Estatico de Interfas
Note on G3: Dario Rodriguez: Validacion de Interfas con el usuario
Note on I3: Dario Rodriguez: Especificacion de Requisitos de Software
Note on J3: Dario Rodriguez: Diseño Arquitectonico de Software
Note on K3: Dario Rodriguez: Codificacion
Note on L3: Dario Rodriguez: Prueba del Prototipo
Note on N3: Dario Rodriguez: Implementacion Final
Note on O3: Dario Rodriguez: operación y Mantenimiento
Note on P3: Dario Rodriguez: Retiro